## Donnees
Module : | DemoMot
Prénom - nom : | Vincent Dubuis
Classe : | MIN2
Lieu : | ETML
Date Début : | 2017-05-29
Date Fin: | 2017-06-26
Nombre de semaines: | 3
Nombre de Périodes/Semaine : | 30
Nombre de 1/4 heure/Période: | 3
Liste des tâches
Tâche obligatoire: | Absence - Imprévus
1 | Création du cahier des charges
2 | Journal de travail
3 | Planification
4 | Recherche VBA
5 | Création du modèle de plan horaire
6 | Création de la feuille d'administration
7 | Création de script PowerShell
8 | Présentation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## DiagramHeader (hidden)
Tâches - objectifs | Nb 1/4 heure
Absence - Imprévus | 0
0

## DiagramFooter (hidden)
Total planifié | 0
Total réalisé | 0

## PlanificationWeek (hidden)
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## Planning
Semaine | 1
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du cahier des charges | 18
Journal de travail | 9
Planification | 3
Recherche VBA | 30
Création du modèle de plan horaire | 30
Total semaine | 90 | Max. 90
Semaine | 2
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du modèle de plan horaire | 30
Recherche VBA | 15
Création du modèle de plan horaire | 20
Création de la feuille d'administration | 17
Journal de travail | 8
Total semaine | 90 | Max. 90
Semaine | 3
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création de la feuille d'administration | 40
Création de script PowerShell | 25
Journal de travail | 8
Présentation | 17
Total semaine | 90 | Max. 90
STOP

## achievementWeek (hidden)
Semaine | 1 | Date:
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0

## JNLTRAV
Semaine | 1 | Date: | 2017-05-29
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Création du cahier des charges | 45 | Plusieurs refus du cahier des charges sur Excel, je voulais un moment faire un petit site, puis travailler dans un groupe en méthode Scrum pour la création d'un site Web basé sur le jeu du "Loup garou", mais ils étaient trop. Donc finalement après plusieurs remaniment du projet, je me suis mis d'accord avec M. Deschamps pour le projet Excel en plus simple.
Journal de travail | 1
Recherche VBA | 2 | Recrche d'information sur VBA Je fais également des tests en créant des macros et en regardant ce que ça donne en VBA à la fin. C'est la méthode la plus rapide pour apprendre des actions précises. | https://openclassrooms.com/courses/analysez-des-donnees-avec-excel/le-vba-un-langage-oriente-objet https://openclassrooms.com/courses/analysez-des-donnees-avec-excel/les-variables-1-2 Voir dans le fichier texte "macroToVBA"
Absence - Imprévus | 1 | Récupération de ma note de réseau
Recherche VBA | 4 | Recrche d'information sur VBA Je fais également des tests en créant des macros et en regardant ce que ça donne en VBA à la fin. C'est la méthode la plus rapide pour apprendre des actions précises. La longueur d'une de mes cellules ne s'adaptait pas à la longueur du texte. J'ai trouvé un bout de code "Autofit". Très pratique. Fin du 31.05.2017 : Ma feuille Excel ne fait que d'afficher quelque texte et tout cela est actionné par un bouton. Je récupère également l'année en cours. | Autofit : https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/office/ff820840.aspx https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles.php https://www.excel-downloads.com/threads/extraire-un-nom-de-jour-%C3%A0-partir-dune-date.73021/ Voir dans le fichier texte "macroToVBA"
Total semaine | 53 | Max. 90
Semaine | 2 | Date: | 2017-06-05
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 90
Semaine | 3 | Date: | 2017-06-12
Tâche | Durée [1/4 h.] | Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? | Liens, références, …
Total semaine | 0 | Max. 90
STOP